แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

(Engagement  Plan)

หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

2. เพื่อใช้ควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่กำหนดตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ จำนวน 1  สำนัก  ๕ กอง ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัด

๒. กองคลัง

๓. กองช่าง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. กองการศึกษา

๖. กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมที่ตรวจสอบและระยะเวลาตรวจสอบ

1. กิจกรรมสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม  256๔

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามผล  ตั้งแต่พฤศจิกายน  256๔

3. กิจกรรมตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256๕ ตั้งแต่พฤศจิกายน  256๔

๔. กิจกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

๕. กิจกรรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่มกราคม  256๕

๖. การเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2564

๗. กิจกรรมตรวจสอบเงินอุดหนุน  ของปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 256๕

๘. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 256๕

๙. กิจกรรมการยืมเงิน/ส่งใช้เงินยืม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  256๕

๑๐. กิจกรรมตรวจสอบใบเสร็จค่าน้ำประปาและค่าขยะ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  256๕

๑๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  256๕

๑๒. กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  256๕

13. กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้งบประมาณ ตั้งแต่เดือนกันยายน 256๕

1๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ตั้งแต่เดือนกันยายน 256๕

21. งานให้คำปรึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 256๔ –  กันยายน 256๕

กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ  จำนวน   200  วัน

-๒-

งานประจำและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- รายงานผลการตรวจสอบ

- ร่วมประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

- ร่วมกิจกรรมเทศบาล

- ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 256๖

- การประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ 256๕

ผู้รับผิดชอบ

นางกาญจนา  ประสงค์ดี  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง   กิจกรรมสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

หน่วยรับตรวจ   สำนักปลัด  กองคลัง กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  การควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนั้นการควบคุมภายในจึงไม่ใช่สิ่งที่จะเลือกว่าองค์กรควรทำหรือไม่ควรทำ แต่เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องพิจารณาว่าทำอย่างไร จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และตามหลักเกณฑ์ฯ ปฏิบัติการควบคุมภายในได้ครบและถูกต้อง

2. เพื่อให้ทราบมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17  ประเด็นตามหลักเกณฑ์ฯ ได้ครบและถูกต้อง

3.	 เพื่อทราบว่าได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง

4. เพื่อทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้เพียงใดตามระบบการควบคุมภายใน

ประเด็นการตรวจสอบ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

- บันทึกผู้บริหารแจ้งสำนัก/กองทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในองค์กร (ปค.4)

- รายงานการประเมินผลควบคุมภายในองค์กร (ปค.5)

- แบบ ปค.1 และแบบ ปค.6

- หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ

- คำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก / กอง

ขอบเขตการตรวจสอบ

-  สอบทานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2564

-  ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  50  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๔  ตุลาคม  –  2๔  ธันวาคม   2564

-2-

แนวทางการปฏิบัติงาน

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | รหัสกระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - สอบทานว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร /ระดับหน่วยงานย่อย) - สอบทานว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในหรือไม่ - สอบทานคำสั่งแบ่งงาน ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน ถูกต้องหรือไม่ - สอบทานการรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ดังนี้ ระดับหน่วยหน่วยงานย่อย (1)รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ- ปค.4 (2)รายงานการประเมินการควบคุมภายใน – แบบ ปค.5 ระดับองค์กร (1)รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ- ปค.4 (2)รายงานการประเมินการควบคุมภายใน – แบบ ปค.5 (3)หนังรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) - แบบ ปค.1 - รายงานการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ภายใน – แบบ ปค.6 | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย - บันทึกผู้บริหารแจ้งสำนัก/กองการประเมินผลการควบคุมภายใน - รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร - หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ - คำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานย่อย - แบบ ปค.1 - แบบ ปค.4 - แบบ ปค.5 - แบบ ปค.6 | ......................…………….. |

-3-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | รหัสกระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - สอบทานว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน 5 องค์ประกอบ ครบทั้ง 17 หลักการหรือไม่ -สภาพแวดล้อมการควบคุม -การประเมินความเสี่ยง -กิจกรรมการควบคุม -สารสนเทศและการสื่อสาร -การติดตามประเมินผล - ตรวจสอบการจัดส่งรายงานผลการ ประเมินการควบคุมภายใน ให้นำส่งผู้ กำกับดูแล เทศบาลตำบล จัดส่งให้ นายอำเภอ ภายใน 90 วัน นับแต่สิ้น ปีงบประมาณ - การตรวจทานและการสอบถาม - ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ครั้งก่อน (ถ้ามี) ว่าได้ดำเนินการหรือไม่ - สรุปผลการตรวจสอบและปิดตรวจ |  |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยรับตรวจ    สำนักปลัด

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาใดมากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ กิจกรรมใดมากกว่าหนึ่งโครงการ กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการ ที่ระเบียบ

กำหนด

2.เพื่อให้ทราบว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3.เพื่อให้ทราบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมและการจ่ายตามแผนความต้องการงบลงทุนหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น

4.เพื่อให้ทราบว่า มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยหรือไม่

5.เพื่อให้ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานหรือไม่

ประเด็นการตรวจสอบ

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องและกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การจัดทำประชาคมเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น

- การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด พร้อมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ

- ความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256๕  เงินสะสมและการจ่ายตามแผนความต้องการงบลงทุนหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น

- ขั้นตอนการการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ประกาศให้ประชาชน

- การจัดทำแผนการดำเนินงาน

-2-

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการฯ

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  ๕   วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๘  – 1๒   พฤศจิกายน   256๔

แนวทางการปฏิบัติงาน

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | รหัสกระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา - ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา - ตรวจสอบการจัดทำประชาคม/แผนชุมชน - ตรวจสอบการอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่นและการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น - ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาว่ามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันระหว่างและงบประมาณรายจ่ายประจำปี - ตรวจสอบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประกาศใช้ พร้อมทั้งการปิดประกาศให้ประชาชนทราบหรือไม่ | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) - การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและ การประกาศใช้ และการปิดประกาศให้ประชาชน - งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๕ - รายงานการประชุมประชาคม ของแต่ละหมู่บ้าน - แผนการดำเนินงาน - ประกาศแผนการดำเนินงาน - ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น - รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ......................…………….. |

-3-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | รหัสกระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ เช่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนฯจัดทำร่างแผนฯที่เพิ่มเติมพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น - ตรวจสอบการรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารและผู้บริหารฯเสนอต่อสภาฯและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า30 วัน อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี - ตรวจสอบแผนการดำเนินงานจัดทำเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายจ่ายเพิ่มเติม เงินสะสมได้ได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น - ตรวจสอบว่ามีการปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและต้องปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน |  |  |

-4-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ครั้งก่อน (ถ้ามี) ว่าได้ดำเนินการหรือไม่ - สรุปผลการตรวจสอบและปิดตรวจ |  |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.256๕

หน่วยรับตรวจ   สำนักปลัด

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการตั้งงบประมาณรายรับจากภาษีที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป และ   การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้กระทำตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่งและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่ามีการตั้งงบประมาณด้านรายรับและรายจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือ  สั่งการได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นไป ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

3. เพื่อทราบว่าใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการตรวจสอบ

- แนวทางขั้นตอนวิธีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.  การตั้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายรับ

3.  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

4.  การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ

ขอบเขตการตรวจสอบ

-  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 256๕

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  5  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๙   พฤศจิกายน   256๔

แนวทางการปฏิบัติงาน

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | รหัสกระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบว่ามีการจัดตั้งงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือไม่ - ตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กับแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกันหรือไม่ | - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256๕ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - โครงการฯ (ฉบับร่าง) - ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง | ......................…………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | รหัสกระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - การตั้งงบประมาณครบทุกหมวดและตั้งถูกหมวด ถูกประเภท - การเขียนรายละเอียด คำชี้แจงงบประมาณถูกต้องตามหมวด ประเภทค่าใช้จ่าย และเขียนรายละเอียด ที่ระบุคุณลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ - สอบทานโครงการฯ อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย - สอบทานประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้ายบุคลากรไม่เกินร้อยละ 40 ตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 มาตรา 35 - สอบทานการอุดหนุนส่วนราชการ อปท.องค์กรการกุศล องค์กรประชาชน เทศบาลตำบล ร้อยละ 5 กรณีเกินร้อยละ ต้องขออนุมัติผู้ว่าฯก่อนการตั้งงบประมาณ - สอบทานเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ร้อยละ 2 - กระบวนการพิจารณาของสภาฯ - ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ครั้งก่อน (ถ้ามี) ว่าได้ดำเนินการหรือไม่ - สรุปผลการตรวจสอบและปิดตรวจ | - เอกสารกระบวนการพิจารณาของสภาฯ ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมของสภาฯ - ค่าใช้จ่ายด้ายบุคลากรไม่เกินร้อยละ 40 ตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 มาตรา 35 - การอุดหนุนส่วนราชการ อปท.องค์กรการกุศล องค์กรประชาชน เทศบาลตำบล ร้อยละ 5 - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ร้อยละ 2 |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

หน่วยรับตรวจ    สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

การจัดทำโครงการขึ้นเพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์การ ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น   ในการเขียนหลักการและเหตุผลผู้เขียนโครงการจำเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือความต้องการ พร้อมทั้ง ระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ อาจต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของชุมชน ท้องถิ่น องค์การ หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการและเป็นการวางรากฐานไปสู่สภาพที่พึงประสงค์  ในอนาคตขององค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้จัดทำขึ้นโดยสรุป ผู้เขียนโครงการต้องพยายามหาเหตุผล หลักการ และทฤษฎีต่างๆ สนับสนุนโครงการที่จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โครงการที่จัดทำต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำเป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่

2. เพื่อให้ทราบว่าโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบและหนังสือ   ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ประเด็นการตรวจสอบ

1. หลักการเขียนโครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

2. การเบิกจ่ายโครงการ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการตรวจสอบ

- โครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

- สุ่มตรวจ ตามฎีกาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  1๙  วันทำการ  ระหว่างวันที่  1 – 2๕  กุมภาพันธ์  256๕

แนวทางการปฏิบัติงาน

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - โครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้แก่ - ชื่อโครงการ ต้องเป็นชื่อที่มีความเหมาะสม ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร -หลักการและเหตุผล กิจกรรมต้องเป็นอำนาจหน้าที่ เป็นการแสดงถึงปัญหาความ | -โครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ -ฎีกาเบิกจ่ายโครงการ | .....................…………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| จำเป็น ผู้เขียนโครงการต้องพยายามหาเหตุผลต่างๆ เพื่อแสดงให้ผู้พิจารณา โครงการเห็นความจำเป็นและความสำคัญของโครงการ - วัตถุประสงค์โครงการ เป็นการแสดงถึง ความต้องการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ต้องเขียนให้ตรงกับปัญหาว่าระบุไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหานั้นๆ และต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ สามารถวัดได้ - เป้าหมาย ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้า รับการฝึกอบรม - วิธีการดำเนินการ แสดงขั้นตอนภารกิจ ที่ต้องทำโครงการ ดำเนินงานตามโครงการ และระยะเวลาแต่ละขั้นตอน - ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ เป็น การระบุเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการและสถานที่จะทำโครงการ - งบประมาณ แสดงยอดรวมงบประมาณ ทั้งหมดและแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน -หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ต้องระบุชื่อโครงการ - ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ -การประเมินโครงการ เป็นการระบุว่าหากได้มีการดำเนินการโครงการแล้ว มีการติดตามผลได้อย่างโร -ฎีกาการเบิกจ่ายเงินเป็นตามโครงการหรือไม่ - ฎีกาการเบิกจ่ายเงินโครงการ ได้เบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ |  |  |

-3-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ค่าใช้จ่าย ได้ทำการเบิกจ่ายตาม โครงการและเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กรณีปฏิบัติตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 -การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วัน ทำการถัดไป -ตาราง 1 รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 - ตาราง 2 รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 |  |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง   กิจกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

หน่วยรับตรวจ    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 7 ที่จะต้องมีการกำกับดูแลการประกอบกิจการ โดย ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือ สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการ มีการควบคุม ปัญหามลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการของตนและไม่ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สถาน ประกอบการที่ไม่มีการป้องกันควบคุมและบำบัดมลพิษ อย่างถูกต้อง หรือไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ ย่อม ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้อาศัยใกล้เคียงจนเกิดการร้องเรียน     ด้านกลิ่นเหม็น อากาศเสีย น้ำเสียและเสียงดัง ตามมา

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.เพื่อทราบว่าผู้ประกอบกิจการหรือผู้ดำเนินกิจการได้ขออนุญาตหรือคำขอต่อใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่

2.เพื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่อใบอนุญาตได้     อย่างถูกต้อง

3.เพื่อทราบว่าได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

ประเด็นการตรวจสอบ

1.ขั้นตอนการขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต/การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

2.เอกสารหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาต

3.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแบบประเมินหรือแบบตรวจ

ขอบเขตการตรวจสอบ

1.ขั้นตอนการขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต/การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ระหว่าง   เดือน ตุลาคม 2563  –  กันยายน  2564

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  1๓  วันทำการ  ระหว่างวันที่  1 – 1๗   ธันวาคม  2564

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - สอบทานคำขอรับใบอนุญาต - สอบทานใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สอบทานคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สอบทานคำขอรับใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | -เทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของเทศบาลตำบลท่าศาลา -คำขอรับใบอนุญาต -ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ -คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพล -คำขอรับใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | .....................…………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - สอบทานการรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการของเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นได้แก่ -บัตรประจำตัวประชาชน/ ข้าราชการ/พนักงาน รัฐ วิสาหกิจ -สำเนาทะเบียนบ้าน -ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย อาคาร -เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่ เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่มเพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุญาต -ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทน นิติ บุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาต เป็นนิติบุคคล) | - ใบแทนใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ - แบบประเมินการประกอบกิจการที่เป็น อันตราย - เอกสาร หลักฐานประกอบการยื่น |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง  การตรวจสอบด้านการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย

หน่วยรับตรวจ    สำนักปลัด

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้จัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หากงบประมาณมีไม่เพียงพอเจ้าของงบประมาณจะต้องทำการโอนในรายการที่ไม่มีความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินการในรายการที่จำเป็นหรือหากคำชี้แจงงบประมาณมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถอ้างอิง ระเบียบกระทรวงมท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณของอปท.ฯ เป็นแนวทางในการดำเนินการให้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อทราบว่าการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณได้ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบหรือไม่

2. เพื่อทราบว่าหลังจากการโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเจ้าหน้าที่ได้นำปิดประกาศให้ประชาชนและแจ้งให้ผู้ว่าทราบ ตามเวลาที่กำหนดหรือไม่

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256๕

2.  หลักฐานการปิดประกาศ

3.  หนังสือส่งผู้ว่าฯ

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  ๒๒  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๑  – ๓๐  กันยายน  256๕

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบอำนาจในการอนุมัติการ โอนและแก้ไขเปลี่ยนงบประมาณ เช่น -การโอนหมวดรายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น | - ใบโอนงบประมาณ - หนังสือส่งผู้ว่าฯ - ที่ปิดประกาศให้ประชาชน - เอกสารประกอบ ได้แก่ บันทึกข้อความ และรายงานการประชุม สภาฯ | .....................…………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - การโอนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนแปลงหรือโอนไปตั้งรายการใหม่ เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น -ตรวจสอบการปิดประกาศให้ ประชาชนทราบและแจ้งผู้ว่าฯ ภายใน 15 วัน - ตรวจสอบรายการจ่ายที่โอนไปตั้งจ่ายในหมวดอื่นแล้ว ต่อมาตรวจพบว่ามีการโอนเงินมาตั้งในรายการที่โอนไปแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการกระทำดังกล่าว |  |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง   การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หน่วยรับตรวจ   กองคลัง

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เบิกจ่ายได้ตามความจำเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบฯ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

– เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ    มท.ว่าด้วยการเดินทางไปราชการฯ และตามหนังสือสั่งการ หรือไม่

ประเด็นการตรวจสอบ

- ฎีกาเบิกจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่หนังสือจากหน่วยงานราชการที่จัดฝึกอบรบ เชิญประชุม หรือบันทึกข้อความ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วน 1 (แบบ8708) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วน 2 (แบบ8708)  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บ.111) รายละเอียดการใช้รถยนต์ (รถยนต์ราชการ) รายละเอียดการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน (รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ส่วนตัว)

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  ๑๕  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๔  – ๒๒  เมษายน  256๕

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย - ตรวจสอบการได้รับอนุมัติให้ไปราชการจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ดังนี้ -ผู้ว่าฯ อนุมัติให้นายกฯ ประธานสภาฯ -นายก อนุมัติให้ รองนายก ที่ปรึกษา เลขาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง - ประธานสภาฯ อนุมัติให้ สมาชิกสภา โดยมีคำรับรองจากผู้บริหารฯ ว่ามี งบประมาณเพียงพอ - กรณีกระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมฯ แจ้งให้ ผู้บริหารหรือประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้ถือว่าได้รับอนุมัติ เพียงแต่แจ้งให้ผู้ว่าฯ ทราบ | - ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ และเอกสารประกอบ ดังนี้ หนังสือจากหน่วยงานที่เชิญร่วมอบรมหรือประชุม หรือหนังสือขออนุมัติ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ (แบบ8708) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) รายละเอียดการใช้รถยนต์หมายเลข (รถราชการ) รายละเอียดการใช้รถยนต์ /รถจักรยานยนต์ (รถส่วนตัว) ใบรับเงินค่าผ่านทางพิเศษ Folio ใบเสร็จรับเงิน | ......................…………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบการเดินทางโดยรถของทางราชการ ต้องมีหนังสือขออนุมัติ และหลักฐานการจ่าย เช่นใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ใบรับเงินค่าผ่านทางพิเศษ กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ต้องแนบหนังสือขออนุมัติ เบิกเงินชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล กม.ละ 4 บาท รถจักรยายนต์ กม.ละ 2 บาท (คำนวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงเป็นเกณฑ์) กรณีเดินทางเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน และกากบัตร (หลักฐานต้องเป็นฉบับจริง) - ตรวจสอบการเบิกจ่ายห้องพัก เป็นการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายตามความเป็นจริง (มี Folio แนบ) - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ตามอัตราและระยะเวลาการไปราชการ - การเดินทางแบบพักแรม 24 ชม เป็น 1 วัน ไม่ถึง 24 ชม. แต่เกิน 12 ชม. ให้ถือเป็น 1 วัน - การเดินทางแบบมิได้พักแรม นับไม่ถึง 24 ชม.ส่วนที่ไม่ถึงนับได้เกิน 12 ชม.ให้ถือเป็น 1 วัน หากนับไม่เกิน 12 ชม. แต่เกิน 6 ชม.ขึ้นไป ให้ถือเป็น ½ วัน - การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่าง กทม. กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อ หรือ เดินทางข้ามเขตจังหวัดผ่าน กทม.ให้ เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยว ละไม่เกิน 600 บาท |  |  |

-3-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ ให้ เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท - ตรวจสอบการเดินทางไปราชการโดย เครื่องบิน ให้โดยสารชั้นประหยัด เช่น ประเภททั่วไป ตั้งแต่ ระดับชำนาญ งานทั่วไป ประเภทวิชาการ ตั้งแต่ ระดับชำนาญการขึ้นไปและประเภท อำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหาร ท้องถิ่น หากผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่า ข้างต้น เฉพาะกรณีเร่งด่วนที่มีความ จำเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์ทางราชการและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ หากการเดินทางไปเข้าหลักเกณฑ์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ |  |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง  การตรวจสอบการเงินยืม/การส่งใช้เงินยืม (เงินงบประมาณ)

หน่วยรับตรวจ    กองคลัง

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

การยืมเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและผู้บริหารอนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมแล้วเท่านั้น โดยอยู่ในเงื่อนไขคือ มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้วและผู้ยืมต้องทำสัญญาการยืมเงินโดยรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่ได้กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการอนุมัติ การจ่ายเงินยืม และการรับชำระคืนเงินยืมปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ

2. เพื่อให้ทราบว่าลูกหนี้เงินยืมมีอยู่จริง และมีหลักฐาน  (สัญญา)  ที่สามารถติดตามทวงถามหนี้ได้

3. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการเบิกจ่ายเงินยืมที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การอนุมัติการจ่ายเงินยืมตามความจำเป็นเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. การยืมเงินงบประมาณ สัญญาการยืมเงินและ การส่งใช้

3. ทะเบียนคุมเงินยืม

4. ใบสำคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

5. ฎีกาเบิกเงินยืมและเอกสารประกอบฎีกา

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  ๑๕  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๒  – ๒๐  พฤษภาคม  256๕

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - สอบทานการจ่ายเงินยืม ได้แก่บันทึกข้อความของผู้ยืม สัญญาเงินยืมที่ได้รับการอนุมัติ ในสัญญาต้องเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน วันที่ยืมและวันที่ส่งใช้ สัญญาการยืมเงินตามแบบและวิธีการที่กรมฯ กำหนด - สอบทานงบประมาณที่ทำการเบิกจ่าย - ตรวจสอบผู้ยืมคือผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆห้ามยืมแทนกันและผู้ยืมต้องส่งใช้ก่อนถึงจะยืมครั้งต่อไปได้ - ตรวจสอบเงินยืมกรณีเดินทางไปราชการอื่นให้ส่งคืนภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง | - บันทึกข้อความ - สัญญาเงินยืม - ทะเบียนคุมเงินยืมงบประมาณ - ฎีกาเบิกเงินยืมงบประมาณและเอกสารประกอบ | .........................………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบเงินยืมเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปราชการอื่นให้ส่งคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน - ตรวจสอบการเร่งรัดของหน่วยงานคลังที่กรณีมีผู้ค้างชำระเงินยืมเกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนด - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หากมี เงินสดส่งคืน ต้องออกใบเสร็จให้ผู้ยืม และทะเบียนเงินยืม ต้องลงลายมือชื่อเมื่อผู้ยืมได้ส่งใช้เงินยืม |  |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง  กิจกรรมตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ    สำนักปลัด  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

การบริหารพัสดุ ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      ได้รวมถึง รถส่วนกลาง ได้แก่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์และเครื่องจักรกลอื่น รวมทั้งรถยนต์ประจำตำแหน่ง       ที่หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ตั้งแต่การใช้ การดูแลรักษา และเก็บรักษา          การเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อให้ทราบถึงสภาพและความมีตัวตนอยู่จริงรวมถึงการเก็บรักษารถส่วนกลางเป็นไปด้วยความปลอดภัยหรือไม่

- เพื่อให้ทราบว่าการบริหารจัดการใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่มีการจัดทำและบันทึกตามแบบต่างๆ ตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่

- เพื่อให้ทราบว่าในปีงบประมาณ 256๔  เทศบาลตำบลท่าศาลามีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง หรือไม่

4. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง และทราบถึงปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและจำนวนระยะทางกิโลเมตร ในแต่ละเดือน

5. เพื่อติดตามและประเมินการควบคุมภายในด้านการใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางว่าเป็นไปตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่

6. เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงตามที่ได้ตรวจพบเพื่อพิจารณาสั่งการ ควบคุมการใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการตรวจสอบ

1.รถยนต์ หมายเลขทะเบียน............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน..............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. การจัดทำบัญชีแยกประเภทเป็นรถส่วนกลาง (แบบ2)

4. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ3)

5. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ประจำรถ (แบบ4)

6. รายงานอุบัติเหตุ (แบบ 5)

7. สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ6)

-2-

8. กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

9. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

10. การดูแลรักษาซ่อมบำรุงและการกำหนดให้ตรวจมลพิษของรถส่วนกลางทุก 6 เดือนหรือทุก

ระยะทาง 15,000 กิโลเมตรแล้วแต่จะถึงกำหนดอย่างใดก่อน

11. การพ่นตราเครื่องหมายประจำ อปท. /การติดแผ่นป้ายทะเบียน/การต่อภาษีรถยนต์

12. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

13. สถานที่เก็บรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์

14. การควบคุมการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ โดยข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับชำนาญการขึ้นไป

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  ๑๕  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๑  – ๑๙  สิงหาคม  256๕

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสภาพรถส่วนกลางภายนอก/ สถานที่เก็บรักษา - ตรวจเอกสาร ความครบถ้วน ถูกต้องและบันทึกตามแบบเป็นปัจจุบัน ได้แก่ - แบบ 2 ประเภทรถส่วนกลาง แบบ 3 ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง แบบ 4 บันทึกการใช้รถ แบบ 5 รายงานอุบัติเหตุ แบบ 6 รายละเอียดการซ่อมบำรุง - ตรวจสอบการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของปีงบประมาณ 256๔ ตรวจเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง - การพ่นตราเครื่องหมายประจำอปท. รถยนต์ส่วนกลาง/การติดแผ่นป้ายทะเบียน/การต่อภาษีรถยนต์ | - รถยนต์/รถจักรยานยนต์ - แบบ 2 /แบบ 3 / แบบ 4 แบบ 5 / แบบ 6 - ทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ - ฎีกาเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน.................................................. - คำสั่งมอบหมายและผู้ควบคุม - ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ของปีงบประมาณ 256๔ | ....................…………….. |

-3-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ และผู้ควบคุม - ตรวจสอบสอบทานระบบควบคุมภายในการใช้รถและการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง |  |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ  นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง   การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและค่าขยะ  เจาะปรุใบเสร็จรับเงินคงเหลือยกไป,รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับตรวจ   กองคลัง งานพัฒนารายได้

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น ห้ามมิให้กันเงินไว้เป็นเงินฝากหรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ออกใบเสร็จ ให้กับผู้ชำระเงิน ทุกครั้ง ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดซื้อได้จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง แต่หากประสงค์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีสาระสำคัญที่กำหนดตามระเบียบฯและให้มีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต้องมีระบบวิธีการควบคุม เช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.เพื่อให้ทราบว่าใช้ใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบฯ

2.เพื่อให้ทราบว่าได้จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้หรือไม่

3.เพื่อให้ทราบว่ามีการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินมีความปลอดภัย

4.เพื่อให้ทราบว่ามีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ประเด็นการตรวจสอบ

1.ทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน ได้แก่การควบคุม การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน (ค่าน้ำประปาและค่าขยะ)

2.การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  ปีงบประมาณ 256๔ ได้แก่ แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  ๑๘  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๑  – ๒๔  มิถุนายน  256๕

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ที่เป็นเล่มให้มีสำเนา เย็บติดไว้กับเล่มหนึ่งฉบับ สำหรับใบเสร็จที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีสำเนาหนึ่งฉบับและมีระบบควบคุมการพิมพ์ - ตรวจสอบการเขียนใบเสร็จรับเงิน ห้ามขุด ลบ แก้ไขเพิ่มเติม หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขให้ขีดฆ่าและให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อการขีดฆ่าไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับและให้ติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่มแล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ | - ใบเสร็จรับเงิน - ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน - รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน | .......................…………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ที่จัดพิมพ์และสั่งซื้อจากโรงพิมพ์ฯ หรือใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนเท่าใดการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้หน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใด เป็นผู้จัดเก็บ มีการจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน โดยพิจารณาการจ่ายในจำนวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติและมีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงิน โดยผู้รับ ผู้จ่ายลงลายมือชื่อ ตรวจสอบรายงานการใช้เสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง - รายการใช้ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีจำนวนเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด มีการเจาะปรุ ยกเลิกการใช้เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกิน 31 ตุลาคม - ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินคงเหลือว่ามียอดตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ |  |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการเทศบาล

หน่วยรับตรวจ   กองคลัง

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นสวัสดิการที่ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิก การเบิกเงินค่าเช่าบ้านมี   3 ประเภทได้แก่ เช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านและผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน(ซื้อบ้าน/ปลูกสร้างบ้าน)  เพื่อใช้เป็น    ที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้นและให้เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพบ้านแต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้ายระเบียบ ็นส็น็น

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ทราบว่ามีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมรัดกุม

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ผู้มีสิทธิถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2. ระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านอย่างเหมาะสมรัดกุม

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  ๑๕  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๔  – ๒๒  กรกฎาคม  256๕

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบเอกสาร ที่ เกี่ยวข้อง เช่น กพ.7 (คําสั่งบรรจุแต่งตั้ง และ คําสั่งโอนย้าย รวมทั้ง คําสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน) - สอบทานรายงานข้อมูลการ ขอรับค่า เช่าบ้านของ ผู้ใช้สิทธิ ที่ยื่นพร้อมแบบ 6005 พร้อมรายละเอียดประกอบ ครบถ้วน หรือไม่ | - ก.พ.7 และคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คำสั่งโอนย้าย - ฎีกาเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - แบบ 6005 และแบบ 6006 - เอกสารประกอบฎีกา ได้แก่สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อขายบ้าน สัญญาสร้างบ้าน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แบบรายงานการตรวจสอบฯ | .....................…………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบรายละเอียดของ แบบ 6006 และหลักฐานการชำระเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่าย และ หลักฐาน ประกอบการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน - ตรวจสอบรายละเอียดและ สาระสำคัญของสัญญา - สอบถามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและที่ เกี่ยวข้อง | - ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง   การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยรับตรวจ    กองสวัสดิการสังคม

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเบี้ยยังชีพคนชรา ที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นเงินที่ภาครัฐได้จัดสรรให้กับผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและในทุกๆปี จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียน ในเดือนมกราคม – กันยายน และเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ทุกๆปี ซึ่งสามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปลงทะเบียนแทนได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อทราบว่าผู้ขอรับเบี้ยยังชีพมีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงิน

4. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นการตรวจสอบ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน / ตรวจสอบคุณสมบัติ

- แบบรับลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน ได้แก่บัตรประชาชน ใบมอบอำนาจ (ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ)

- เอกสารประชาสัมพันธ์ เช่นหนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศ ฯลฯ

- ฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเอกสารประกอบ (หลักฐานการรับเงิน)

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  ๑๓  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๕  – ๒๑  มกราคม  256๕

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - สอบทานแบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง - ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเมื่อเสร็จสิ้นการ | - แบบคำขอลงทะเบียน - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียน /ตรวจสอบคุณสมบัติ - เอกสารหลักฐานการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ......................…………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| ลงทะเบียนในแต่ละเดือนและปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป - สอบทานการแต่งตั้งคณะดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องการประสานการจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือสำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร อนึ่งก่อนการจ่ายเงินในแต่ละเดือน ต้องทำการตรวจสอบรายชื่อทุกเดือน เรื่องผู้สูงอายุย้าย ตาย - สอบทานการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตอปท. ได้ครอบคลุมเช่น กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียน ทั้งในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ เช่น อายุ 60-69 = 600 บาท อายุ70-79 =700 บาท อายุ80-89=800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป = 1,000 บาท จ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน | - เอกสารหลักฐานการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เช่น ป้าย จดหมาย ประกาศ - ฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเอกสารประกอบ (หลักฐานการ รับเงิน) - เอกสารหลักฐานเรื่องการประสานงานกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นหรือสำนักทะเบียนอำเภอ |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เรื่อง  การติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 256๔

หน่วยรับตรวจ   กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้กระทำตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่งและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน จะต้องเป็นโครงการที่มีภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอปท. โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลตั้งไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน  และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากอปท. จะต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และหากเมื่อดำเนินการการแล้วเสร็จหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้อปท.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนอปท. ในคราเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบถึงการรายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนที่ถูกต้อง

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. วิธีการดำเนินการตามค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน

๒. การรายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ  256๔

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 256๔

จำนวนวันในการตรวจสอบ

-  จำนวน  1๕  วันทำการ  ระหว่างวันที่  ๗ – ๒๕  มีนาคม  256๕

แนวทางการปฏิบัติงาน

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอปท.และประชาชนได้รับประโยชน์หรือไม่ - ตรวจสอบว่าอปท.ได้มีการกำหนดโครงการที่เป็นการซ้ำซ้อนกับโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนหรือไม่ - ตรวจสอบกรณี(ถ้ามี)หน่วยงานองค์กรประชาชน ต้องจัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหน่วยงานของรัฐ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี | - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๔ - ฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ - โครงการขอรับเงินอุดหนุนฯ - บันทึกข้อตกลง - ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน - หนังสือส่ง/เอกสารแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงิน - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ......................…………….. |

-2-

| วิธีการตรวจสอบ | เอกสาร/แหล่งข้อมูล | กระดาษทำการ |
| --- | --- | --- |
| - ตรวจสอบกรณี(ถ้ามี) หน่วยงานองค์กรการกุศล ต้องจัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหน่วยงานของรัฐ และมีวัตถุประสงค์หลักมิใช่การมุ่งแสวงหากำไร - ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของงบประมาณ 256๔ ได้แก่ ฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเอกสารแนบเบิกจ่าย ประกอบด้วย - โครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและการแบ่งส่วนงบประมาณของตนเองและส่วนที่ขอรับ การอุดหนุนหรือไม่ -บันทึกข้อตกลง ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือไม่ - ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน - สอบทานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ตรวจสอบแบบรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ตรวจรายงานผลการดำเนินงาน | - แบบรายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - แบบรายงานผลการดำเนินงาน |  |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ   นางกาญจนา  ประสงค์ดี

ผู้จัดทำ  นางกาญจนา  ประสงค์ดี					ผู้อนุมัติ นายทรัพย์  ประสงค์ดี

วันที่ 1  ตุลาคม  256๔                                                      วันที่  1  ตุลาคม  256๔